Krasnystaw, dnia 30 czerwca 2024 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO REJONU numer 7

na okres od dnia 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W podległym rejonie służbowym numer 7 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych  działań  jest  spożywanie  alkoholu  w rejonie  sklepów w Fajsławicach. Przyczyną występowania zagrożenia jest brak znajomości przepisów prawa regulujących spożywanie alkoholu.  Osoby  spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem dopuszczają się szeregu wykroczeń, w tym nieobyczajnych wybryków, zakłócenia spokoju lub porządku publicznego, co powoduje spadek poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.
W pierwszym półroczu 2024 roku na terenie Fajsławic stwierdzono łącznie 26 wykroczeń popełnionych przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa, własnych obserwacji, a także uzyskanych informacji podczas rozmów z mieszkańcami przeprowadzanych w trakcie obchodu. Zagrożenie występuje
w godzinach od 06:00 do 20:00 w dni powszednie przez cały rok.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa stanu bezpieczeństwa lokalnej społeczności poprzez podniesienie świadomości właścicieli, pracowników oraz klientów miejscowych sklepów odnośnie  przepisów  Ustawy
o wychowaniu  w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Zakładany cel zostanie osiągnięty w przypadku zmniejszenia liczby popełnianych wykroczeń o 20 procent w rejonie wyżej
wymienionego sklepu w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

– Cykliczne kontrole rejonu sklepów w Fajsławicach, lipiec – grudzień 2024 roku.

– Spotkania z personelem i klientami sklepów w Fajsławicach odnośnie przypomnienia przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, lipiec – grudzień 2024 roku.

– Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami Fajsławic i Suchodołów celem zwrócenia uwagi na szkodliwość spożywania alkoholu, negatywne następstwa jego spożywania w sferze zdrowotnej
i społecznej, lipiec – grudzień 2024 roku.

– Wystąpienie do Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie zastosowania leczenia odwykowego wobec osób z problemem alkoholowym, lipiec – sierpień 2024 roku.

– Kontrola sklepów w Fajsławicach wspólnie z Gminną Komisją do Spraw Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem przestrzegania przepisów  ustawy
o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w związku ze sprzedażą  alkoholu, listopad – grudzień  2024 roku.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fajsławicach:

– Współpraca w zakresie inicjowania i monitorowania działań związanych z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

– Przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży alkoholu.

– Prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które
w związku z nadużywaniem alkoholu dopuszczają się przedmiotowych wykroczeń.

Sołtysi miejscowości Fajsławice i Suchodoły:

– Włączenie się do kampanii informacyjnej, poprzez zorganizowanie spotkań z mieszkańcami.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
     priorytetowym.

Doraźne informowanie społeczeństwa o możliwościach, skutkach i konsekwencjach prawnych podczas wykonywanych czynności służbowych. Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz będą przekazywane w czasie spotkań i na debatach społecznych,
a także na tablicach ogłoszeniowych.

młodszy aspirant Mateusz Sawa