[image: image1.png]Dzielnicowy
blizej nas





 Krasnystaw, dnia 24 marca 2026 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO REJONU numer 9
na okres od dnia 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W rejonie służbowym numer 9 zagrożeniem wymagającym długoterminowego oddziaływania jest popełnianie przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym na terenie gminy Kraśniczyn, polegającym na kierowaniu pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz po spożyciu alkoholu. Spowodowane to jest tym, iż kierujący nie przestrzegają przepisów oraz nie posiadają świadomości w tej kwestii. Realizowanie powyższych działań podyktowane są zgłoszeniami mieszkańców oraz wynikają z badania ankietowego społeczeństwa przeprowadzonego w marcu 2026 roku. Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że 45 procent osób na których przeprowadzono badanie nie ma świadomości w zakresie kierowania pojazdami mechanicznymi pod działaniem alkoholu. Przeprowadzone w tym zakresie działania powinny pozytywnie wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przede wszystkim na spadek przestępstw 
i wykroczeń.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez podniesienie stanu świadomości społecznej 
w zakresie konsekwencji wynikających z kierowania pojazdami pod działaniem alkoholu w celu zapobieganiu popełnianym przestępstwom i wykroczeniom oraz zwrócenia uwagi 
na niebezpieczeństwo jakie stanowią nietrzeźwi kierujący oraz prawidłowej reakcji społeczeństwa na wyżej wymienione zjawisko. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez wzrost świadomości społeczeństwa z odpowiedzialności prawnej wynikającej z prowadzenia pojazdów mechanicznych pod działaniem alkoholu o 15 procent na podstawie badania ankietowego w stosunku do okresu, 
w którym przeprowadzono badanie to jest marzec 2026 roku.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
  marzec - maj 2026 roku – spotkania z właścicielami oraz pracownikami sklepów na terenie gminy Kraśniczyn celem przekazania informacji dotyczących przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości oraz właściwego reagowania na osoby korzystające z pojazdów pod działaniem alkoholu oraz zwiększenia świadomości w zakresie odpowiedzialności za kierowanie pojazdami mechanicznymi pod działaniem alkoholu.
marzec – czerwiec 2026 roku – spotkania z sołtysami sołectw oraz mieszkańcami pod kątem właściwego reagowania na wyżej wymienione zagrożenia oraz wzrost świadomości społecznej 
w zakresie odpowiedzialności tych czynów.
czerwiec 2026 roku – przeprowadzenie badania ankietowego społeczeństwa Gminy Kraśniczyn dotyczącego świadomości w zakresie kierowania pojazdami mechanicznymi pod działaniem alkoholu.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
Urząd Gminy w Kraśniczynie: 

–  przekazywanie informacji mieszkańcom o realizacji planu za pośrednictwem znajdującej
 się w budynku Urzędu Gminy w Kraśniczynie tablicy ogłoszeniowej oraz podczas obsługi interesantów;
Sołtysi oraz Rada Sołecka:

- organizowanie spotkań z mieszkańcami.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu 

priorytetowym.

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zostaną zamieszczone 
na stronie internetowej Komendy Powiatowej w Krasnymstawie, oraz przekazywane będą 
w czasie spotkań z mieszkańcami, debat społecznych oraz w miarę możliwości 
za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych Urzędu Gminy w Kraśniczynie.

sierżant sztabowy Jarosław Gołębiowski








   (stopień imię, nazwisko i podpis dzielnicowego)
