[image: image1.png]Dzielnicowy
blizej nas





 Krasnystaw, dnia 30 czerwca 2026 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO REJONU numer 7
na okres od dnia 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Podczas realizacji obchodu rejonu służbowego numer 7 i odwiedzin posesyjnych zauważono, że problemem występującym w miejscowości Siedliska Pierwsze, wymagającym podjęcia długoterminowych działań jest brak oznaczenia nieruchomości lub jej nieczytelne oznaczenie. Przyczyną wyżej wymienionego zagrożenia jest brak świadomości społecznej o możliwych zagrożeniach i utrudnianiach dla służb ratunkowych podczas prowadzenia czynności.
W miejscowości Siedliska Pierwsze jest 190 posesji w tym około 20 jest nieprawidłowo oznakowanych lub jest całkowity brak oznakowania. Prawidłowe oznakowanie posesji ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji posesji jest niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. 
2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem jest doprowadzenie do oznakowania jak największej liczby posesji poprzez zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie prawidłowego oznakowania posesji. Cel zostanie osiągnięty w przypadku wyegzekwowania przestrzegania przepisów od co najmniej
50 procent mieszkańców Siedlisk Pierwszych, którzy nie wypełnili obowiązku prawidłowego oznakowania swojej posesji.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
· lipiec – grudzień 2026 roku – udział w spotkaniach organizowanych przez sołtysa celem zwrócenia uwagi na właściwe oznakowanie posesji,
· lipiec – grudzień 2026 roku – reagowanie na przypadki ujawnienia nieprawidłowego oznakowania posesji, ujawnione podczas obchodu rejonu służbowego,
· lipiec 2026 roku – wystąpienie z wnioskiem do Referatu do spraw Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Fajsławice o umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń odnośnie potrzeby oznaczania posesji przez właścicieli,
· sierpień 2026 – przygotowanie informacji dla mieszkańców o zasadach prawidłowego oznakowania posesji i umieszczanie ich na tablicy informacyjnej w miejscowości Siedliska Pierwsze.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
· Sołtys miejscowości Siedliska Pierwsze:
- włączenie się do kampanii informacyjnej,

- organizowanie spotkań z mieszkańcami,

- monitorowanie prawidłowości oznakowania posesji.
· Referat do spraw Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Fajsławice:
- umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.


Zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz przekazywane będą w czasie spotkań i debat społecznych oraz w miarę możliwości za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych.
aspirant Mateusz Sawa
